## Sheet1
Activity | From | to | 2022-07-01 | [30 empty] | 2022-08-01 | [30 empty] | 2022-09-01
 | time axis 2022-07-01 to 2022-09-30
모델 선정 및 시현 | 2022-07-06 | 2022-07-12
모델 논문 정독 | 2022-07-08 | 2022-07-13
결과값 저장 | 2022-07-12 | 2022-07-13
결과값 cv2 인코딩 | 2022-07-13 | 2022-07-15
인코딩 화면스트림 | 2022-07-18 | 2022-07-22
threshold 조정 | 2022-07-20 | 2022-07-22
UI 생성 및 테스트 | 2022-07-25 | 2022-07-27
처리 속도 측정 | 2022-07-26 | 2022-07-29
- Pose estimation
- 요구사항 : 전체바디. 2d. 수요일 오전까지 라이브러리 등을 이용 개발 목표, 기간, 범위 선정 및 의논
- 목표 : 한명 기준 일반 보행 속도를 추정하기 : 입력된 원본영상에 추정된 관절포인트가 인코딩된 영상결과 송출
- 모델 후보군
- Blazepose
- COCO topology(17) + Blazeface + Blazepalm = 33 keypoints으로 구성되어 있음(안면, 손 인식가능)
- Openpose
- 레퍼런스가 많고 쉬움
오늘날짜 구간 표시
FALSE | =D$3=TODAY()
토요일/일요일 표시
FALSE | =OR(WEEKDAY(D$3)=7,WEEKDAY(D$3)=1)
엑셀출처: | https://m.blog.naver.com/PostView.naver?isHttpsRedirect=true&blogId=poorsangel&logNo=220966322067